附件1

同心县推进国家儿童友好城市建设

工作专班及职责任务

为贯彻落实党中央、国务院关于推进儿童友好城市建设的决策部署，有序推进同心县国家儿童友好城市建设，现成立同心县国家儿童友好城市建设工作专班，具体职责任务如下：

# 一、综合协调联络专班

组长：县妇联主要负责人

成员：各乡镇（开发区）及县发改局、教育局、民政局、住建局、卫健局、妇联等单位负责人

职责：负责国家儿童友好城市建设综合协调工作，定期组织工作会议，汇总工作进展，分析研判，及时梳理总结工作成效，协调解决工作中出现的问题。

# 二、项目谋划专班

组长：县发改局主要负责人

成员：各乡镇（开发区）及县教育局、民政局、住建局、卫健局、妇联等部门负责人

职责：将完善儿童政策体系、优化儿童公共服务、拓展儿童成长空间、加强儿童权利保障、改善儿童发展环境等儿童友好理念，融入全县宏观调控政策建议、重大项目审批中。

# 三、城市建设专班

组长：县住建局主要负责人

成员：各乡镇（开发区）及县发改局、教育局、卫健局、民政局、自然资源局、妇联等部门负责人

职责：负责国家儿童友好城市建设项目的实施与工程建设，根据项目谋划专班提供的项目内容，组织进行工程建设。严格按照项目建设标准和施工规范进行操作，确保工程质量和进度。完善城市儿童服务设施，对现有的城市基础设施进行适儿化改造和提升。

附件2

同心县国家儿童友好城市建设任务清单

| 领域 | 建设任务 | 序号 | 相关指标预期进度 | 至2025年 拟实现的工作目标和成果 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、社会政策友好 | 将儿童友好城市建设纳入同心县国民经济和社会发展“十五五”规划，儿童公共设施建设项目纳入政府投资项目规划计划。建立健全儿童友好城市建设工作协调机制。在重大发展规划、政策、项目决策中引入儿童影响评价。探索应用数字化手段创新儿童工作方式方法。 | 1 | 各项儿童政策更加完善，儿童优先理念更加突出。 | 建立儿童友好城市建设工作协调机制，制定建设方案。 | 县发改局、教育局、财政局、自然资源局、住建局、卫健局，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 注重儿童视角建设，完善城市功能布局，优化公共空间设计。 | 2 | 在公园、绿地等公共空间和社区配备足量、优质、独立、便利的儿童活动场地。 | 编制形成各领域儿童友好城市建设指南 | 县公安局、民政局、自然资源局、住建局、文化旅游体育广电局，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 搭建儿童参与社会公共事务平台，在重大发展规划、政策、项目决策中引入儿童影响评价。 | 3 | 依托少工委全会，实现儿童参与公共事务。 | 各学校召开一次少代会。 | 县委社会工作部、教育局、卫健局、民政局、团县委、妇联，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 畅通儿童参与渠道，建立儿童参与议事制度，在社区、学校及相关领域培育儿童议事组织和代表，组织开展儿童参与系列主题活动或社会实践活动。全面保障儿童在社会生活、社区发展、家庭事务中的知情权、表达权和参与权。 | 4 | 建立儿童参与渠道，不断增强儿童的社会参与意识。 | 少工委组织统筹社会资源，深入学校、社区开展各类活动每年不少于200场。 | 县委社会工作部、教育局、卫健局、民政局、团县委、妇联，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 整合社会资源，增进儿童福祉，鼓励社会资源形成儿童发展合力。 | 5 | 公益普惠性儿童服务项目纳入政府购买服务范围，发展儿童公益慈善事业。 | 培育儿童服务的社会组织、专业社会工作者、少先队校外辅导员等志愿者队伍。 | 县委社会工作部、教育局、财政局、民政局、团县委，各乡镇（开发区）人民政府 |
| 二、公共服务友好 | 严格落实新生儿落地参保政策，强化基本医保、大病保险与医疗救助三重制度综合保障功能。 | 1 | 新生儿及应参保儿童城乡居民基本医疗保险应保尽保。 | 基本医疗保险参保率达到95%以上。 | 发改局、教育局、财政局、民政局、卫健局、医保局，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 加强社区婴幼儿照护基础设施和环境建设，指导社区开展普惠托育服务。 | 2 | 利用公共服务资源开展婴幼儿照护服务，实现社会公共服务设施共建共享。 | 实现多样化的普惠托育服务。 | 县委社会工作部、发改局、教育局、住建局、卫健局、民政局、人社局，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 实施普惠性托育服务专项行动，鼓励社会力量参与，新建、改扩建一批婴幼儿照护服务设施，建成一批示范性婴幼儿照护服务机构。 | 3 | 提供3岁以下婴幼儿托位。50%的社区配置婴幼儿照护服务设施。 | 争取建成县级托育综合服务机构。每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数达4.5个。 | 县委社会工作部、发改局、教育局、住建局、卫健局、民政局、人社局，各乡镇（开发区）人民政府 |
| 二、公共服务友好 | 加强龋齿、肥胖、近视等儿童重点疾病预防监测和干预，关注儿童心理健康。 | 4 | 中小学生国家学生体质健康标准达标优良率不断提升，近视率有效控制。 | 各项指标达到《同心县儿童发展规划（2021-2030）》要求。 | 发改局、教育局、财政局、民政局、卫健局、医保局，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 开展儿童友好型医院建设，提供专属空间、一站式诊疗、多学科健康管理，发挥示范作用，逐步向全县医院儿科部门推广经验做法，提升儿童就医体验。 | 5 | 引导提供儿童医疗保健服务的医疗机构，包括妇幼保健机构、综合医院、中医医院，积极开展儿童友好医院创建工作。 | 儿童医疗卫生服务体系更加完善，每千名儿童执业（助理）医师达到0.87名、床位达到2.50张。 | 发改局、教育局、财政局、民政局、卫健局、医保局，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 加快出生缺陷综合防治体系建设，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷防治体系，预防和控制出生缺陷。 | 6 | 指导婚姻登记处开展婚前家庭教育，配合卫健局落实婚前医学检查。 | 孕前优生健康检查率、产前筛查率分别达到80%，新生儿疾病筛查率达到98%以上，孕产妇系统管理率达到95%，3岁以下儿童系统管理率达95%。 | 发改局、教育局、财政局、民政局、卫健局、医保局，各乡镇（开发区）人民政府 |
| 二、公共服务友好 | 丰富儿童文体服务供给，加强和规范儿童校外活动场所管理，大力实施文化惠民工程。 | 7 | 覆盖儿童的阅读推广、文艺演出、展览游览等文化活动数量逐年上升。推进各类涉儿童公共场馆向儿童免费开放，开辟儿童活动专区。 | 图书馆、文化馆（站）、博物馆、科技馆、美术馆等场所和公共设施免费开放数量逐年递增。 | 发改局、教育局、民政局、财政局、人社局、文化旅游体育广电局、科协、文联，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 推动学前教育普惠优质发展，完善普惠性学前教育保障机制，进一步提高普及普惠水平，补齐资源短板，提高学前教育质量。 | 8 | 学前教育普及普惠水平有新提升，积极开展儿童友好学校创建工作。 | 创建5个以上儿童友好学校 | 发改局、教育局、财政局、残联，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 推动义务教育优质均衡发展，扩大城镇学位供给。 | 9 | 义务教育优质均衡发展有新进展 | 义务教育均衡发展，九年义务教育巩固率达95%以上。 | 发改局、教育局、财政局、残联，各乡镇（开发区）人民政府 |
| 三、权利保障友好 | 统筹社会资源配置，落实困境儿童保障政策，拓展保障范围。 | 1 | 健全困境儿童基本生活保障制度，落实补助和保障标准与社会福利衔接政策。 | 实现困境儿童基本生活保障率100%，落实困境儿童助医助学全覆盖的政策。 | 县委社会工作部、民政局、卫健局、医保局、总工会、妇联、残联，各乡镇（开发区）人民政府 |
| 妇 | 健全残疾儿童康复救助制度，协同推进儿童残疾预防、早期筛查、诊疗康复服务，控制出生缺陷、发育障碍、疾病致残。 | 2 | 为0—6岁听力、言语、肢体、智力残疾和孤独症等特殊儿童提供康复救助。 | 全县儿童残疾早期筛查率达100%，残疾儿童接受基本康复服务比例达100%。 | 民政局、卫健局、人社局、市场监管局、残联，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 加强困境儿童关爱与分类保障，建立完备的困境儿童信息台账，实行动态管理。 | 3 | 完善困境儿童关爱服务措施，落实关爱帮扶政策。 | 落实困境儿童关爱帮扶制度，精准化开展物资帮扶和心理辅导，实现困境儿童帮扶的全覆盖。 | 教育局、民政局、卫健局、医保局、妇联、残联，各乡镇（开发区）人民政府 |
| 四、成长空间友好 | 加强推进儿童室内外生活环境、活动空间、公共服务设施和场地适儿化改造。公共场所儿童活动空间更加安全。 | 1 | 打造一批示范型儿童友好社区、街区、图书馆、医院等。 | 拟建成儿童友好型公共场所7个 | 县委宣传部、县委社会工作部、教育局、自然资源局、住建局、县工业信息化和商务局、民政局、文化旅游体育广电局、卫健局、总工会、团县委、妇联、残联、科协、文联，各乡镇（开发区）人民政府 |
| 四、成长空间友好 | 推动公共场所母婴室、无障碍卫生间等建设和提升。 | 2 | 推进公共场所建设母婴室、儿童厕所及洗手池、儿童休息活动区。 | 公共场所母婴室设施配置率达80% | 县委宣传部、县委社会工作部、教育局、自然资源局、住建局、县工业信息化和商务局、民政局、文化旅游体育广电局、卫健局、总工会、团县委、妇联、残联、科协、文联，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 改善社区、学校、图书馆、体育场所、商业区、医院等公共区域道路安全状况，打造儿童慢行空间。 | 3 | 逐步完善重点区域慢行交通体系，保障儿童出行安全。 | 加强交通安全教育，打造爱心彩虹斑马线和儿童友好型交通信号灯。 | 县公安局、住建局、教育局、县工业信息化和商务局、卫健局，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 积极开展儿童友好型公园建设，深入考量儿童心理需求，对现有场地进行改造或全新开发多元游玩场景与设施。 | 4 | 在城市公园为儿童打造优质户外游乐与成长空间。 | 逐步改建儿童友好公园。 | 教育局、科技局、自然资源局、文化旅游体育广电局、科协，各乡镇（开发区）人民政府 |
| 五、发展环境友好 | 开展家庭家教家风建设，涵养好家教，培育好家风。 | 1 | 培育专业的家庭建设指导工作队伍，系统化开展家庭教育指导服务。 | 家庭建设指导工作实现乡镇全覆盖。 | 县委宣传部、教育局、民政局、总工会、妇联，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 加强社会主义核心价值观教育，培养健康向上的精神文化。 | 2 | 开展优秀传统文化实践活动，符合儿童特点的文化作品更加丰富。 | 组织儿童体育赛事，落实儿童冬夏令营和文化公益活动。 | 县委宣传部、教育局、文化旅游体育广电局、团县委、妇联，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 持续优化数字网络环境，推进网络综合治理体系建设和净网系统专项行动。 | 3 | 及时发现处置危害儿童身心健康的不良信息，有效净化网络环境，严厉打击违法违规行为。 | 儿童安全用网意识和能力不断提升 | 县委网信办、教育局、公安局、文化旅游体育广电局、市场监督管理局，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 筑牢儿童安全发展屏障 | 4 | 开展“平安校园行”主题活动。定期开展儿童用品产品质量抽查。 | 校园安全事故、食品安全事故发生率有所下降，儿童产品质量安全水平不断提升。 | 法院、检察院、教育局、公安局、民政局、卫健局、市场监管局，各乡镇（开发区）人民政府 |
| 五、发展环境友好 | 健全儿童重点易发意外事故预防和处置机制，防止儿童意外和人身伤害事故发生。 | 5 | 广泛开展儿童安全自护、预防校园欺凌等宣传教育，防范学生欺凌事件，严格落实侵害未成年人案件强制报告制度，切实保护儿童的合法权益。 | 涉儿童重点易发意外事故预防和处置机制基本形成。 | 法院、检察院、教育局、公安局、民政局、卫健局、市场监管局，各乡镇（开发区）人民政府 |
|  | 积极预防未成年人犯罪 | 6 | 推进实施未成年人违法犯罪分级干预机制。对涉罪未成年人坚持依法惩戒与精准帮教相结合，增强教育矫治效果。 | 通过回访帮教等举措，预防重新犯罪，未成年人犯罪保持下降。 | 法院、检察院、县委网信办、教育局、公安局、司法局、团县委、妇联，各乡镇（开发区）人民政府 |